## 請求書（工事用）
貴社整理 No.
請 求 書 （工事用）
[9 empty] | 年 |  | 月 | 日
テクノス株式会社 御中
下記のとおり請求いたします。
注 文 番 号 |  |  |  |  | 工 事 番 号 |  |  |  | 工 事 名 称 | [5 empty] | 工種コード |  | 科目要素コード
契約金額 |  | 税抜金額
|  | 消費税 |  | 10%
[6 empty] | 当月分 （今回出来高） |  |  |  | 前回迄出来高 |  |  |  | 累計出来高
[6 empty] | 税抜請求金額 | 消費税額 |  |  | 税抜請求金額 |  |  | 消費税額 | 税抜請求金額 |  |  | 消費税額
① | 今回出来高金額 |  | 消費税率 | 10% | [9 empty] | 0 |  |  | 0
② | 上記保留金額 |  | 消費税率 | 10% | [9 empty] | 0 |  |  | 0
③ | 保留金解除額 |  | 消費税率 | 10% | [9 empty] | 0 |  |  | 0
合 計 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
今回請求金額（税込） | [5 empty] | 0
適格請求書発行事業者登録番号 |  |  | T
取引先コード
住所・社名･代表者氏名
㊞
電 話 番 号
担当部署 ・ 氏名

## 出来高明細書 (工事用)
年 月分 出 来 高 明 細 書 | [11 empty] | 消費税率 |  | 10%
項目・仕様 |  | 単価 | 単位 | 契約金額 |  | 前回迄累計出来高 |  |  | 今回出来高 |  |  | 今回迄累計出来高
|  |  |  | 数量 | 金額(税抜) | 数量 | 金額(税抜) |  | 数量 | 金額(税抜) |  | 数量 | 金額(税抜)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合 計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
登録番号 | Ｔ | [6 empty] | 税抜金額 |  |  | 消費税額 |  | 税込金額
請求者名 | [5 empty] | 10％対象 計 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
※ 所要事項をもれなく記入の上、 請求書に添付して提出下さい。

## 【記載例】請求書（工事用）
貴社整理 No.
請 求 書 （工事用）
[9 empty] | 2023 |  |  | 年 | 10 |  | 月 | 31 | 日
テクノス株式会社 御中
下記のとおり請求いたします。
注 文 番 号 | [6 empty] | 工 事 番 号 |  |  |  |  | 工 事 名 称 | [7 empty] | 工種コード |  | 科目要素コード
2909000100 | [6 empty] | 29123456 |  |  |  |  | ◎◎◎◎◎◎◎◎◎工事
契約金額 |  |  | 税抜金額 |  |  |  |  | 1200000
|  |  | 消費税 |  |  | 10% |  | 120000
[8 empty] | 当月分 （今回出来高） | [5 empty] | 前回迄累計出来高 |  |  |  |  | 累計出来高
[8 empty] | 税抜請求金額 |  | 消費税額 |  |  |  | 税抜請求金額 |  |  |  | 消費税額 | 税抜請求金額 |  |  | 消費税額
① | 今回出来高金額 |  |  | 消費税率 |  | 10% |  | 115000 |  | 11500 |  |  |  | 230000 |  |  |  | 23000 | 345000 |  |  | 34500
② | 上記保留金額 |  |  | 消費税率 |  | 10% |  | -11500 |  | -1150 |  |  |  | -23000 |  |  |  | -2300 | -34500 |  |  | -3450
③ | 保留金解除額 |  |  | 消費税率 |  | 10% |  | 23000 |  | 2300 | [8 empty] | 23000 |  |  | 2300
合 計 | [7 empty] | 126500 |  | 12650 |  |  |  | 207000 |  |  |  | 20700 | 333500 |  |  | 33350
今回請求金額（税込） | [7 empty] | 139150
適格請求書発行事業者登録番号 |  |  |  | T | 1234567890123
取引先コード |  |  |  | 123456
住所・社名･代表者氏名
愛知県豊川市穂ノ原2丁目1番地
テクノス工業株式会社 △△支店
|  | △△支店長 ○○ ○○ | [8 empty] | ㊞
電 話 番 号 |  |  | 0533-84-××××
担当部署 ・ 氏名 |  |  | ○○部 △△△△
適格請求書発行事業者は登録番号を記載してください。
適格請求書発行事業者登録を行っていない場合は空欄にしてください。
黄色に着色した箇所は計算式が入っています。
（計算式に保護はかかっていません。）
計算式を修正・削除し、請求書（請求明細書）を使用される
場合は、適格請求書に記載すべき事項（計算方法）に基づき
請求金額を算出・記載願います。
※必須
契約金額を記載してください。
（税抜金額・消費税額・消費税額）
消費税率を表示してください。
※必須
税抜請求金額・消費税率・消費税額は必須です。
消費税率を表示してください。
※消費税率は混在させないでください。
取引先コードが不明な場合はお問い合わせください。
※提出について
提出部数は２部です。 内1部には、取引先カード提出時の届出印を押印してください。
請求日を記載してください。

## 【記載例】出来高明細書 (工事用)
2023年 10月分 出 来 高 明 細 書 | [12 empty] | 消費税率 |  | 10%
項目・仕様 |  |  | 単価 | 単位 | 契約金額 |  | 前回迄累計出来高 |  |  | 今回出来高 |  |  | 今回迄累計出来高
[5 empty] | 数量 | 金額(税抜) | 数量 | 金額(税抜) |  | 数量 | 金額(税抜) |  | 数量 | 金額(税抜)
材料 |  |  | 1000 | t | 100 | 100000 | 20 | 20000 |  | 10 | 10000 |  | 30 | 30000
準備工 |  |  |  | 式 | 1 | 550000 | 1 | 100000 |  | 1 | 50000 |  | 1 | 150000
機械損料 |  |  | 50000 | 台 | 10 | 500000 | 2 | 100000 |  | 1 | 50000 |  | 3 | 150000
現場経費 |  |  |  | 式 | 1 | 50000 | 1 | 10000 |  | 1 | 5000 |  | 1 | 15000
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
0
合 計 | [5 empty] | 1200000 |  | 230000 |  |  | 115000 |  |  | 345000
登録番号 | Ｔ | 1234567890123 | [6 empty] | 税抜金額 |  |  | 消費税額 |  | 税込金額
請求者名 | テクノス工業株式会社 △△支店 | [5 empty] | 10％対象 計 |  | 115000 |  |  | 11500 |  | 126500
※ 所要事項をもれなく記入の上、 請求書に添付して提出下さい。
適格請求書発行事業者は登録番号を記載してください
黄色着色部には計算式が入っています。
（計算式には保護はかかっていません。）
50行目までは非表示にしてあります。
行数が不足した場合はご利用ください。
消費税率を表示ください。
契約内容を記載してください。